| TỈNH ĐOÀN NINH BÌNH BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP *** Số: 329-KH/ĐTN | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Ninh Bình, ngày 07 tháng 10 năm 2026 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức chương trình đại nhạc hội “Chào mừng 70 năm thành lập Trường,

chào Tân sinh viên khóa 20 và chào mừng năm học mới 2026 – 2027”

Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 17/09/2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành Kế hoạch công tác năm học 2026 – 2027 của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;

Căn cứ Kế hoạch số 94/KH-ĐHKTKTCN ngày 29/01/2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng 70 năm thành lập Trường (1956 - 2026);

Căn cứ Kế hoạch số 325-KH/ĐTN 25/09/2026 của Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc tổ chức các hoạt động Đoàn, Hội và phong trào thanh niên năm học 2026 – 2027;

Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình đại nhạc hội “Chào mừng 70 năm thành lập Trường, chào Tân sinh viên khóa 20 và chào mừng năm học mới 2026 – 2027”, cụ thể như sau:

I. Mục đích, ý nghĩa:

- Tạo môi trường để sinh viên rèn luyện, cống hiến, nâng cao kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm thực tiễn; gắn bó, chia sẻ với nhau; đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh niên; phát triển, củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội;

- Tạo môi trường để đoàn viên, sinh viên phát huy tinh thần sáng tạo, năng khiếu văn hóa, văn nghệ và các hoạt động văn thể mỹ, qua đó góp phần phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực và đời sống tinh thần;

- Tổ chức hoạt động chào mừng nhằm ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển Nhà trường; tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiếp nối truyền thống;

- Tạo sân chơi bổ ích cho các bạn sinh viên trong toàn Trường; chương trình đại nhạc hội là món quà tinh thần thay cho những lời chúc mừng tốt đẹp nhất để chào đón các bạn Tân Sinh viên hệ Đại học chính quy Khóa 20 vào học tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp và chào mừng năm học mới 2026 – 2027;

- Hoạt động hướng tới chào mừng ngày Nhà giáo việt Nam 20/11;

- Tạo môi trường giao lưu, hợp tác doanh nghiệp.

II. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian (dự kiến): 18h30’ ngày 14 tháng 11 năm 2026 (Thứ Bảy).

- Địa điểm: Sân khấu ngoài trời, cơ sở 218 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội.

III. Kế hoạch cụ thể:

| TT | Thời gian |  | Nội dung | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ngày 09/11/2026 – 12/11/2026 |  | Lắp đặt sân khấu, âm thanh, ánh sáng |  |
| 2 | Ngày 12/11 | 17h30’-21h00’ | Sơ duyệt chương trình |  |
| 3 | Ngày 13/11 | 17h30’-21h00’ | Tổng duyệt chương trình |  |
| 4 | Ngày14/11 |  | Tổ chức chương trình |  |
| 4.1 |  | 16h30’-18h30’ | Kiểm tra lại âm thanh, ánh sáng |  |
| 4.2 |  | 18h30’-19h00’ | - Đón tiếp và nhận hoa chúc mừng từ đại biểu, khách mời, doanh nghiệp,… - Văn nghệ thu hút |  |
| 4.3 |  | 19h00’-19h05’ | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu |  |
| 4.4 |  | 19h05’-19h10’ | Diễn văn khai mạc chương trình |  |
| 4.5 |  | 19h10’-19h15’ | Nhận hoa chúc mừng từ đơn vị cấp trên |  |
| 4.6 |  | 19h15’-19h20’ | Trao giấy chứng nhận cho các nhà tài trợ |  |
| 4.7 |  | 19h20’-20h30’ | Các tiết mục trình diễn tài năng của các Sinh viên Uneti |  |
| 4.8 |  | 20h30’-21h00’ | Ca sĩ khách mời biểu diễn |  |
| 4.9 |  | 21h00’-21h45’ | Bật nhạc sôi động chào năm học mới |  |
| 4.10 |  | 21h45’-22h00’ | Bế mạc |  |

IV. Kinh phí tổ chức

- Nguồn kinh phí xã hội hóa từ kêu gọi tài trợ.

- Nguồn kinh phí hỗ trợ từ Nhà trường (có phụ lục dự trù chi tiết kèm theo).

-   Nguồn Quỹ Đoàn Thanh niên, Quỹ Hội Sinh viên.

V. Tổ chức thực hiện

1. Ban Thường vụ Đoàn trường

- Báo cáo và xin chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám hiệu;

- Xây dựng kế hoạch trình Đảng ủy; ra thông báo và chỉ đạo triển khai các hoạt động theo kế hoạch.

- Xây dựng đề nghị hỗ trợ từ các đơn vị chức năng và phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện chương trình.

2. Ban Chấp hành Đoàn trường và Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường

Tổ chức triển khai và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Ban thường vụ Đoàn trường.

3. Liên Chi đoàn, Chi đoàn, Chi hội, Đội và Câu lạc bộ trực thuộc

- Tuyên truyền rộng rãi tới đoàn viên, hội viên, sinh viên về mục đích, ý nghĩa của chương trình.

- Tổ chức triển khai tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, sinh viên trong trường tham gia chương trình.

4. Đoàn viên, hội viên

Tuyên truyền rộng rãi tới đoàn viên, hội viên khác về mục đích, ý nghĩa của chương trình; tích cực tham gia các hoạt động.

Chương trình Đại nhạc hội “Chào mừng 70 năm thành lập Trường, chào Tân sinh viên khóa 20 và chào mừng năm học mới 2026 – 2027” là đợt sinh hoạt chính trị, văn hoá sâu rộng trong cán bộ giảng viên và đoàn viên, sinh viên toàn trường. Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Nhà trường kính đề nghị Đảng ủy, Ban Giám hiệu xét duyệt; các đơn vị chức năng quan tâm, phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi; các Liên Chi đoàn, Đội, Câu lạc bộ trực thuộc và đoàn viên, sinh viên hưởng ứng để chương trình tổ chức thành công tốt đẹp.

| Nơi nhận: - Tỉnh đoàn Ninh Bình (để b/c); - Đảng uỷ, BGH (để b/c); - Đơn vị trong trường (để ph/h); - LCĐ, CĐCQ, CĐ (để t/h); - Đội, CLB (để t/h); - VP Đoàn trường. | ĐẢNG ỦY DUYỆT KẾ HOẠCH Bí thư (đã ký) Trần Hoàng Long | TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG Bí thư (đã ký) Giáp Văn Dương |
| --- | --- | --- |